## Hoja1
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN-HUILA
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2021
item | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Valor ( miles ) | Fuente | Estado del proyecto
1 | Construcción de la nueva E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón Huila | Infraestructura | 71660433 | Sistema General de Regalias Recursos del presupuesto General de la Nación | Durante el segundo trimestre de 2021, la E.S.E realizó solicitud de conceptos técnicos y viabilidad de la entidad territorial ( 24-05-2022 ) para el proyecto por un valor ajustado de $71.660.433 mil millones. La Secretaria de Salud expide viabilidad técnica del proyecto el día 28 de mayo de 2022 El día 15 de junio de 2021 se realizó radicación del proyecto en el Ministerio de Salud y Protección Social solicitando viabilidad y recursos para la ejecución del proyecto.
2 | Dotación de equipos biomédicos para la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Garzón Huila. | Dotación | 2465202 | Presupuesto General de la Nacion PGN | Proyecto que se encuentra en proceso de formulación, solicitud de cotizaciones y estudio de mercado, definición y aprobación de especificaciones técnicas por parte del equipo biomédico y médicos de la E.S.E
3 | Adquisición de equipos de alta tecnología para el servicio de cirugía e imagenología de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Huila | Dotación | 2610000 | Presupuesto General de la Nacion PGN | Proyecto que se encuentra en proceso de formulación, solicitud de cotizaciones y estudio de mercado, definición y aprobación de especificaciones técnicas por parte del equipo biomédico y médicos de la E.S.E