## Hoja1
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN-HUILA
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2023
item | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Valor ( miles ) | Fuente | Estado del proyecto
1 | Construcción de la nueva E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón Huila | Infraestructura | 93.397.609.001 | Sistema General de Regalías Presupuesto General de la Nación PGN | El proyecto cuenta con informe de viabilidad por parte de Secretaria de Salud Departamental y Concepto Técnico de Pertinencia por el valor de $ 93.397.609.001 de acuerdo a la siguiente fuente de recursos: Recursos Nacion ( Ministerio de Salud y Protección Social ): $ 44.995.659.408 SGR-Asignación para la inversión regional 40%: $ 38.775.949.595 Recursos propios Departamento del Huila: $ 9.626.000.000 En el mes de junio-2023 se realizó actualización del valor del presupuesto y aprobación de recursos por parte de la OCAD Centro Sur por un valor de $ 13.775.949.595 Proyecto se encuentra en etapa previa para contratar la construcción.
2 | Dotación de equipos biomédicos de alta tecnología para los diferentes servicios de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Garzón Huila. | Dotación | 8527500 | Sistema General de Regalías | En el mes de junio-2023 se realizó adición
3 | Reposición de una ambulancia de transporte asistencial básico TAB para la E.S.E Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Garzón-Huila | Dotación | 305.000.000 | Presupuesto General de la Nación | Proyecto radicado en Ministerio de Salud y Protección Social con fuente recursos Nación y recursos propios de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl. A la espera de aprobación de recursos.
4 | Reposición de una ambulancia de transporte asistencial medicalizado TAM para la E.S.E Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Garzón-Huila | Dotación | 415.000.000 | Presupuesto General de la Nación | Proyecto radicado en Ministerio de Salud y Protección Social con fuente recursos Nación y recursos propios de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl. A la espera de aprobación de recursos.
Original Firmado
JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
GERENTE