## Hoja1
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN-HUILA
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2021
item | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Valor ( miles ) | Fuente | Estado del proyecto
1 | Construcción de la nueva E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón Huila | Infraestructura | 91482913 | Sistema General de Regalias Recursos del presupuesto General de la Nación | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, el proyecto se encuentra en proceso de revisión de la capacidad instalada aprobar por parte de la Secretaria de Salud del Departamento del Huila, revisión preliminar de estudios y diseños de arquitectura, ajuste al valor del presupuesto del proyecto para continuar con el proceso de aprobación de viabilidad. En el mes de abril de 2021 se genera concepto de capacidad instalada por parte de la Secretaria de Salud del Huila.
2 | Dotación de equipos biomédicos para la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Garzón Huila. | N.D | 2465202 | Presupuesto General de la Nacion PGN | Proyecto que se encuentra en proceso de formulación, solicitud de cotizaciones y estudio de mercado, definición y aprobación de especificaciones técnicas por parte del equipo biomédico y médicos de la E.S.E
3 | Adquisición de equipos de alta tecnología para el servicio de cirugía e imagenología de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Huila | N.D | 2610000 | Presupuesto General de la Nacion PGN | Proyecto que se encuentra en proceso de formulación, solicitud de cotizaciones y estudio de mercado, definición y aprobación de especificaciones técnicas por parte del equipo biomédico y médicos de la E.S.E